## План-график (hidden)
[5 empty] | время АРНП | 10
Модуль АРНП | Наименование мероприятия | День по АРНП | День недели | Дата | Время | Кол-во часов | Примечание
| Проведение жеребьевки рабочих мест, судей (экспертов), фидеров для аналитики |  | пятница | 2023-08-04
| Направление в ДО ПАО "Россети" исходных данных для аналитики и определения объектов для проведения проверки |  | пятница | 2023-08-11
| Направление в ОАО "МРСК Урала" результатов аналитики исходных данных и перзентации |  | пятница | 2023-08-25
| Застройка | С-7 - С-3 | понедельник-пятница | 2023-09-08
| Работа экспертов (внесение 30% изменений, заочно по ВКС), жеребьевка | С-3 | пятница | 2023-09-08 | 13:00-17:00
| Прибытие и регистрация участников соревнований | С-2 | суббота | 2023-09-09 | 00:00-24:00
| Устранение замечаний по застройке | С-2 | суббота | 2023-09-09 | 08:00-19:00
| Завтрак | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 07:00-08:00
| Регистрация участников соревнований | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 08:00-09:00
| Работа мандатной комиссии. Работа команд (проверка тулбоксов, ознакомление с площадкой и конкурсным заданием). Подписание протоколов экспертами и участниками | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 09:00-12:30
| Обед | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 12:30-13:30
A | Проведение этапа №1 для первой группы: Модуль А. Поиск неучтенного потребления (тренажер) | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 13:30-14:30 | 1
A | Проведение этапа №1 для второй группы: Модуль А. Поиск неучтенного потребления (тренажер). Подписание протоколов экспертами и участниками | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 15:00-16:00 | 1
| Подготовка команд первой группы к Модулю В | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 16:00-16:30
B | Проведение этапа №1 для первой группы: Модуль В. Проверка и замена расчетного прибора учета потребителя (1 трехфазный ПУ прямого включения) | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 16:30-18:00 | 1.5
| Подготовка команд второй группы к Модулю В | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 18:00-18:30
| Ужин | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 19:00-22:00
B | Проведение этапа №1 для второй группы: Модуль В. Проверка и замена расчетного прибора учета потребителя (1 трехфазный ПУ прямого включения) | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 18:30-20:00 | 1.5
| Сдача судьями этапов заместителю главного судьи заполненных протоколов с результатами этапа №1 Модуля В | С-1 | воскресенье | 2023-09-10 | 20:00-21:00
| Завтрак | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 07:00-08:00
| Подготовка к церемонии открытия | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 08:30-09:00
| Церемония открытия | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 09:00-10:00
C | Проведение этапа №1 для первой группы: Модуль С. Сборка элементов в шкафу УСПД с подключением прибора технического учета | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 10:30-13:00 | 2.5
| Снятие оборудования шкафа УСПД первой группы | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 13:00-13:30
| Обед | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 13:00-14:30
C | Проведение этапа №1 для второй группы: Модуль С. Сборка элементов в шкафу УСПД с подключением прибора технического учета | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 14:00-16:30 | 2.5
| Проведение этапа №2: Доклады команд по заочной аналитике (две группы с перерывом на кофе-брейк) | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 14:00-17:00
| Проведение этапа №2: Решение аналитических задач | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 17:30-18:30
| Сдача судьями этапов заместителю главного судьи заполненных протоколов с результатами этапа №1 Модуля С | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 18:30-19:30
| Сдача судьями этапов заместителю главного судьи заполненных протоколов с результатами этапа №2 | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 19:30-20:00
| Ужин | С1 | понедельник | 2023-09-11 | 20:00-22:00
| Завтрак, получение сухого пайка | C2 | вторник | 2023-09-12 | 07:00-08:00
D | Проведение этапа №1 второй группы: Модуль D. Пусконаладочные работы интеллектуальной системы учета электроэнергии. | C2 | вторник | 2023-09-12 | 08:30-11:00 | 2.5
| Проведение этапа №3: Выезд в рейд (1-ая группа) | C2 | вторник | 2023-09-12 | 09:00-16:00
| Обед | C2 | вторник | 2023-09-12 | 12:00-13:00
E | Проведение этапа №1 для второй группы: Модуль E. Определение показателей надежности и качества электроснабжения. | C2 | вторник | 2023-09-12 | 13:00-15:30 | 2.5
| Сдача судьями этапов заместителю главного судьи заполненных протоколов с результатами этапа №1 по Модулю E | C2 | вторник | 2023-09-12 | 15:30-17:00
| Снятие оборудования второй группы | C2 | вторник | 2023-09-12 | 15:30-16:00
| Монтаж оборудования первой группы | C2 | вторник | 2023-09-12 | 16:00-17:00
| Подведение итогов этапа №3 (выезд в рейд (1-ая группа)) | C2 | вторник | 2023-09-12 | 17:00-18:00
| Ужин | C2 | вторник | 2023-09-12 | 19:00-21:00
| Завтрак, получение сухого пайка | C3 | среда | 2023-09-13 | 07:00-08:00
D | Проведение этапа №1 первой группы: Модуль D. Пусконаладочные работы интеллектуальной системы учета электроэнергии. | C2 | среда | 2023-09-13 | 08:30-11:00 | 2.5
| Проведение этапа №3: Выезд в рейд (2-ая группа) | C3 | среда | 2023-09-13 | 09:00-16:00
| Деловая программа с участие производителей | C3 | среда | 2023-09-13 | 09:00-12:00
| Обед | C3 | среда | 2023-09-13 | 12:00-13:00
E | Проведение этапа №1 для первой группы: Модуль E. Определение показателей надежности и качества электроснабжения. | C3 | среда | 2023-09-13 | 13:00-15:30 | 2.5
| Стратегическая сессия | C3 | среда | 2023-09-13 | 14:00-16:30
| Сдача судьями этапов заместителю главного судьи заполненных протоколов с результатами этапа №1 по Модулю E | C3 | среда | 2023-09-13 | 15:30-17:00
| Подведение итогов этапа №3 (выезд в рейд (2-ая группа) | C3 | среда | 2023-09-13 | 17:00-18:00
| Ужин | C3 | среда | 2023-09-13 | 19:00-21:00
| Завтрак | С+1 | четверг | 2023-09-14 | 07:00-08:30
| Презентация результатов рейдовой работы | С+1 | четверг | 2023-09-14 | 09:00-12:00
Итоги АРНП | Подведение итогов соревнований | С+1 | четверг | 2023-09-14 | 09:00-12:00
| Обед | С+1 | четверг | 2023-09-14 | 12:00-13:00
| Выездная экскурсия | С+1 | четверг | 2023-09-14 | 13:30-18:00
| Торжественный ужин | С+1 | четверг | 2023-09-14 | 19:00-22:30
| Завтрак | С+2 | пятница | 2023-09-15 | 07:30-09:00
| Подготовка к церемонии закрытия | С+2 | пятница | 2023-09-15 | 09:30-10:00
| Торжественная церемония закрытия (объявление результатов, награждение победителей, фото) | С+2 | пятница | 2023-09-15 | 10:00-12:00
| Обед | С+2 | пятница | 2023-09-15 | 12:00-13:00
| Отъезд участников соревнований | С+2 | пятница | 2023-09-15 | 13:00

## SMP-план
SMP ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
С-7 - С-3, 04-08.09.2023, понедельник-пятница | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR | Застройка
питание | завтрак | [8 empty] | обед | [13 empty] | ужин
С-3, 08.09.2023, пятница | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR | [11 empty] | Распределение ролей между экспертами. Ознакомление экспертов с конкурсной документацией, Ознакомление экспертов с критериями оценивания, Внесение 30% изменений в конкурсное задание. Жеребьевка
питание | завтрак | [8 empty] | обед | [13 empty] | ужин
С-2, 09.09.2023, суббота | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  | Устранение замечаний по застройке
Прибытие и регистрация участников соревнований
питание | завтрак | [8 empty] | обед | [13 empty] | ужин
С-1, 10.09.2023, воскресенье | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  | Регистрация участников соревнований |  | Работа мандатной комиссии. Работа команд (проверка тулбоксов, ознакомление с площадкой и конкурсным заданием). Подписание протоколов экспертами и участниками. Подготовка CIS | [8 empty] | Выполнение задания Модуль А (1-ая группа) |  |  | Выполнение задания Модуль А (2-ая группа) |  | Подготовка команд 1-ой группы к Модулю В | Выполнение задания Модуль B (1-ая группа) |  |  | Подготовка команд 2-ой группы к Модулю В | Выполнение задания Модуль B (2-ая группа) |  | Работа Экспертов по оценке. Занесение результатов в CIS
питание | завтрак | [9 empty] | обед | [12 empty] | ужин
С1, 11.09.2023, понедельник | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  |  | Подготовка к церемонии открытия | Церемония открытия |  |  | Выполнение задания Модуль C (1-ая группа) |  |  |  |  | Снятие оборудования первой группы |  | Выполнение задания Модуль C (2-ая группа) | [8 empty] | Работа Экспертов по оценке. Занесение результатов в CIS
[14 empty] | Доклады команд по заочной аналитике | [6 empty] | Решение аналитических задач
питание | завтрак | [11 empty] | обед | [10 empty] | ужин
С2, 12.09.2023, вторник | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR | Получение сухого пайка | Подготовка к модулю, Сбор участников и экспертов, инструктаж | Выполнение задания Модуль D (2-ая группа) | [8 empty] | Выполнение задания Модуль E (2-ая группа) |  |  |  |  | Работа Экспертов по оценке. Занесение результатов в CIS. |  |  | Работа Экспертов по оценке рейда
[17 empty] | Снятие оборудования 2-ой группы | Монтаж оборудования 1-ой группы
Выездной рейд (1-ая группа)
питание | завтрак | [8 empty] | обед | [13 empty] | ужин
С3, 13.09.2023, среда | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR | Получение сухого пайка | Подготовка к модулю, Сбор участников и экспертов, инструктаж | Выполнение задания Модуль D (1-ая группа) | [8 empty] | Выполнение задания Модуль E (1-ая группа) |  |  |  |  | Работа Экспертов по оценке. Занесение результатов в CIS. |  |  | Работа Экспертов по оценке рейда
Выездной рейд (вторая группа)
|  |  |  | Деловая программа с участие производителей | [9 empty] | Стратегическая сессия
питание | завтрак | [8 empty] | обед | [13 empty] | ужин
С+1, 14.09.2023, четверг | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  |  |  | Презентация результатов рейдовой работы | [8 empty] | Выездная экскурсия
Подведение итогов соревнований, подписание итоговых протоколов
питание | завтрак | [8 empty] | обед | [13 empty] | Торжественный ужин
С+2, 15.09.2023, пятница | 7:00 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  |  |  |  | Подготовка к церемонии закрытия | Торжественная церемония закрытия (объявление результатов, награждение победителей, фото) | [5 empty] | Отъезд участников
Демонтаж конкурсных площадок
питание | завтрак | [8 empty] | обед

## Помещения (hidden)
№ | Мероприятие | Размер помещения, м2 | Оснащенность
1 | Церемония открытия/закрытия
2 | Проведение модулей WS | 180 | Освещение, силовая розетка 380В, internet (15 Ethernet выводов c RJ-45)
3 | Комната участников WS | 60 | Освещение, 220В, столы, сутлья, вешалки
4 | Комната экспертов WS | 60 | Освещение, 220В, internet (1 локальное подключение или Wi-Fi), столы, стулья, вешалки, принтер, компьютер, проектор с экраном
5 | Склад WS | 20 | Освещение, 220В, столы, стулья
6 | Деловая программа, стратегическая сессия
7 | Кофе-брейк
8 | Завтрак/обед/ужин
9 | Гала-ужин

## Участники соревнований (hidden)
Участник | от ДЗО | Всего
бригада: производитель, член бригады | 2 | 28
тим-лидер | 1 | 14
Руководитель (капитан) команды | 1 | 14
эксперт от ДЗО | 2 | 28
эксперты Россети Цифра (для рейдов) |  | 5
Главный судья соревнований |  | 1
Заместитель гл. судьи (снижение потерь) |  | 1
Заместитель гл. судьи - Главный эксперт WS |  | 1
Заместитель гл. эксперта WS |  | 1
Технический эксперт (Пирамида) |  | 1
Технический эксперт (площадка) |  | 1
Технический эксперт от производителей ИСУ |  | 2
Технический эксперт (ИТ) |  | 1
Волонтеры |  | 14
ВИП |  | 15
Организаторы |  | 6
Итого |  | 133